## Sheet1
Localidade | Projeto | Prog. Orçamentário | Requisição | Diagrama de rede | Texto Diagrama de rede | Analista/Fiscal | Planejado | Compromisso | Total Medido | Medido c/reajuste | Saldo | Status | Data Status | Desvio
ARAXÁ | E23044-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012182807 | 000500125117 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.46/2022 | 30760 | 309904.77 | 309904.77 | 99261.68 | 104035.95 | 210643.09 | LIB | 2024-01-19 | 67.97
ARAXÁ | SE20032/C1 | SE17035/P | 0012162710 | 000500123365 | CT: 221544-YC ENGENHARIA - OS.:4.37/2022 | 29998 | 5035.63 | 5035.63 | 5035.63 | 5255.23 | 0 | ENTE | 2024-02-29 | 0
ARAÇUAÍ | A23036-1/PB | SA17081/P | 0012125690 | 000500119919 | CT: 22.1544 - YC ENG. OS.: 4.17/2022 | 30760 | 69245.02 | 69245.02 | 69196.62 | 73946.1 | 48.4 | LIB | 2023-06-19 | 0.07
ARAÇUAÍ | A23036-1/ST | SA17081/P | 0012111163 | 000500118809 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.12/2022 | 23792 | 2248.35 | 2215 | 2215 | 2311.6 | 0 | ENTE | 2023-07-12 | 1.48
BELO HORIZONTE | A24090-1/PB | PO24.CS.PRA001 | 0012228274 | 000500129673 | CT: 22.15.44 - YC ENG. - OS.: 4.49/2022 | 30760 | 54156.31 | 54156.31 | 43379.87 | 46809.89 | 10776.44 | LIB | 2024-08-14 | 19.9
BELO HORIZONTE | E23080-1/PB | SE17035/P | 0012137010 | 000500121093 | CT: 22.1544 - YC ENGENHARIA-OS.4.30/2022 | 30760 | 150032.02 | 150032.02 | 114945.87 | 122564.31 | 35086.15 | LIB | 2023-08-01 | 23.39
BELO HORIZONTE | E23080-1/ST | SE17035/P | 0012131030 | 000500120493 | CT:22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.23/2022 | 23792 | 1335.96 | 1335.96 | 1335.96 | 1394.22 | 0 | ENTE | 2023-11-16 | 0
BELO HORIZONTE | E23081-1/ST | SE17035/P | 0012131031 | 000500120494 | CT:22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.24/2022 | 25291 | 1335.96 | 1335.96 | 1335.96 | 1394.22 | 0 | ENTE | 2023-11-20 | 0
BELO HORIZONTE | E23096-1/PB | SE17035/P | 0012137012 | 000500121071 | CT: 22.1544 - YC ENG - OS. 4.31/2022 | 30760 | 81741.85 | 81741.85 | 71806.53 | 75195.85 | 9935.32 | LIB | 2023-08-01 | 12.15
BELO HORIZONTE | PE23OUT01/E09/L001 | PE22.DEC001/P | 0012120026 | 000500119438 | CT:22.1544 -YC ENGENHARIA- OS.:4.15/2023 | 0 | 214669.3 | 214669.3 | 129919.93 | 137488.77 | 84749.37 | LIB | 2023-05-30 | 39.48
CALDAS | E24155-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012242472 | 000500130664 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.65/2022 | 30760 | 16356.37 | 16356.37 | 2517.32 | 2716.36 | 13839.05 | LIB | 2024-10-24 | 84.61
CARMO DO PARANAÍBA | E24156-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012242471 | 000500130663 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.63/2022 | 30760 | 16356.37 | 16356.37 | 2517.32 | 2716.36 | 13839.05 | LIB | 2024-10-24 | 84.61
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | E23068-1/PB | SE17035/P | 0012159126 | 000500123137 | CT: 221544-YC ENGENHARIA-OS.:4.36/2022 | 30760 | 271216.76 | 271216.76 | 148247.38 | 156970.2 | 122969.38 | LIB | 2023-10-19 | 45.34
CONCEIÇÃO DO PARÁ | E24109-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012242274 | 000500130513 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.58/2022 | 30760 | 57183.24 | 57183.24 | 10347.82 | 11166.02 | 46835.42 | LIB | 2024-10-23 | 81.9
CONSELHEIRO LAFAIETE | E24154-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012242394 | 000500130682 | CT.: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.60/2022 | 30760 | 15769.88 | 15769.88 | 2517.32 | 2716.36 | 13252.56 | LIB | 2024-10-24 | 84.04
Conceição do Mato Dentro | E23068-1/ST | SE17035/P | 0012126846 | 000500120087 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.19/2022 | 21561 | 4701.38 | 4701.38 | 4701.38 | 4906.41 | 0 | ENTE | 2023-10-17 | 0
DIVERSAS | PE24OUT03/E27 | PO24.CS.DEC001 | 0012231376 | 000500129926 | CT:22.154 - YC ENGENHAR - OS.:4.52/2022 | 25291 | 207176.27 | 207176.27 | 145023.36 | 156490.36 | 62152.91 | LIB | 2024-09-04 | 30
GAGÉ | E24150-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012242273 | 000500130439 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.57/2022 | 30760 | 56891.43 | 56891.43 | 10311.07 | 11126.36 | 46580.36 | LIB | 2024-10-23 | 81.88
IPATINGA | E24048-1/ST | PO24.CS.PRE001 | 0012201275 | 000500127063 | CT: 22.1544 - YC ENG - OS.: 4.48/2024 | 30760 | 119959.82 | 119959.82 | 119959.82 | 129445.04 | 0 | LIB | 2024-04-12 | 0
IPATINGA | E24048-1/ST | PO24.CS.PRE001 | 0012227292 | 000500129604 | OS.: 4.50 - YC - CANCELADA | 30760 | 31289.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENTE | 2024-08-30 | 0
ITAOBIM | E24039-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012182822 | 000500125119 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.43/2022 | 30760 | 118902.96 | 118902.96 | 50195.93 | 53321.93 | 68707.03 | LIB | 2024-01-19 | 57.78
ITAOBIM | SE21007/C1 | SE17035/P | 0012166983 | 000500123723 | CT:22.1544 - YC ENG - OS.: 4.39/2 | 21564 | 3814.12 | 3814.12 | 3814.12 | 3980.45 | 0 | ENTE | 2023-12-28 | 0
JABOTICATUBAS | E23043-1/PB | SE17035/P | 0012117612 | 000500119212 | CT: 22.1544-YC ENGENHARIA- OS.:4.13/2022 | 30760 | 26410.32 | 20579.32 | 16292.4 | 17002.9 | 4286.92 | LIB | 2023-05-22 | 38.31
JABOTICATUBAS | E23043-1/PB | SE17035/P | 0012173908 | 000500124317 | CT:22.1544-YC ENGENHARIA - OS.:4.41/2022 | 30760 | 18578.03 | 18578.03 | 12427.16 | 13278.01 | 6150.87 | LIB | 2023-12-18 | 33.11
JABOTICATUBAS | E23043-1/ST | SE17035/P | 0012109321 | 000500118650 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.5/2022 | 29998 | 1020.46 | 1020.46 | 1020.46 | 1064.96 | 0 | ENTE | 2023-07-12 | 0
JANAÚBA | E24148-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012242136 | 000500130637 | CT.: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.56/2022 | 30760 | 527430.01 | 527430.01 | 351591.53 | 379391.88 | 175838.48 | LIB | 2024-10-23 | 33.34
JANUÁRIA | E23099-1/PB | SE17035/P | 0012144099 | 000500121566 | CT: 22.1544-YC ENGENHARIA-OS.: 4.32/2022 | 23792 | 22311.06 | 19850.56 | 19850.56 | 20716.24 | 0 | ENTE | 2023-12-11 | 11.03
MONTES CLAROS | SE22094/B2 | SE17035/P | 0012104122 | 000500118313 | CT: 22.1544 - YC ENG. OS.: 4.4/2023 | 21564 | 124397.34 | 95223.4 | 95223.4 | 99376.08 | 0 | ENTE | 2024-06-03 | 23.45
MONTES CLAROS | A23043-1/PB | SA17081/P | 0012104121 | 000500118324 | CT: 22.1544 - YC ENG - OS.: 4.3/2022 | 30760 | 87777.35 | 87777.35 | 85700.94 | 90241.73 | 2076.41 | LIB | 2024-04-19 | 2.37
MONTES CLAROS | A23043-1/PE | SA17081/P | 0012150855 | 000500122105 | CT: 221544-YC ENGENHARIA - OS.:4.33/2023 | 30760 | 62213.22 | 62213.22 | 62109.31 | 66120.67 | 103.91 | LIB | 2024-04-25 | 0.17
MONTES CLAROS | SA22023/C1 | SA17081/P | 0012130137 | 000500120464 | CT: 22.1544 - YC ENG - OS.: 4.21/2022 | 21564 | 4144.4 | 4144.4 | 4144.4 | 4325.14 | 0 | ENTE | 2023-10-17 | 0
MONTES CLAROS | SE22094/B3 | SE17035/P | 0012131384 | 000500120675 | CT: 22.1544 - YC ENG - OS. 4.26/2022 | 21564 | 6877.05 | 6877.05 | 0 | 0 | 6877.05 | LIB | 2023-07-14 | 0
MONTES CLAROS | SE22094/C1 | SE17035/P | 0012095957 | 000500117750 | CT:22.1544 - YC ENGENHARIA- OS.:4.01/202 | 21564 | 4552.43 | 4552.43 | 4552.43 | 4750.96 | 0 | ENTE | 2023-07-12 | 0
NOVA RESENDE | SE22012/B1 | SE17035/P | 0012130999 | 000500120492 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.22/2022 | 23792 | 194550.63 | 194550.63 | 197819.17 | 209770.3 | -3268.54 | LIB | 2024-06-21 | -1.68
NOVA RESENDE | SE22012/C1 | SE17035/P | 0012120381 | 000500119504 | CT:22.1544 -YC ENGENHARIA- OS.:4.16/2023 | 23792 | 4306.23 | 4306.23 | 4306.23 | 4494.02 | 0 | ENTE | 2023-11-16 | 0
PEDRA AZUL | A24031-1/PB | PO24.CS.PRA001 | 0012182820 | 000500125177 | CT: 22.1544 - YC ENG. OS.: 4.47/2022 | 21564 | 122470.3 | 122470.3 | 40948.33 | 43317.54 | 81521.97 | LIB | 2024-01-19 | 66.56
PEDRA AZUL | E24042-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012184660 | 000500125341 | CT:221544 -YC ENGEHARIA - OS.: 4.44/2022 | 30760 | 268373.99 | 268373.99 | 122854.51 | 130665.31 | 145519.48 | LIB | 2024-01-23 | 54.22
PEDRA AZUL | SE22032/C1 | SE17035/P | 0012166984 | 000500123724 | CT:22.1544 - YC ENG - OS.: 4.38/2 | 21564 | 4975.59 | 4975.59 | 4975.59 | 5192.58 | 0 | ENTE | 2024-06-04 | 0
PERDIZES | A23055-1/PB | SA17081/P | 0012133870 | 000500120888 | CT: 22.1544 - YC ENGENHARIA-OS.4.28/2022 | 30760 | 111115.31 | 111115.31 | 65222.16 | 68066.5 | 45893.15 | LIB | 2024-04-02 | 41.3
PERDIZES | A23055-1/ST | SA17081/P | 0012109450 | 000500118652 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.8/2022 | 29998 | 3549.23 | 2395.81 | 2395.81 | 2500.29 | 0 | ENTE | 2023-10-17 | 32.5
RIACHO DOS MACHADOS | A24014-1/PB | PO24.CS.PRA001 | 0012173640 | 000500124314 | CT:22.1544- Y C ENGENHARIA-OS.:4.40/2022 | 30760 | 84122.92 | 84122.92 | 16824.62 | 17558.33 | 67298.3 | LIB | 2023-12-18 | 80
RIBEIRÃO DAS NEVES | SE22059/B6 | SE17035/P | 0012117611 | 000500119213 | CT: 22.1544-YC ENGENHARIA- OS.:4.14/2022 | 29998 | 60009.96 | 40279.03 | 40279.03 | 42035.59 | 0 | ENTE | 2024-02-29 | 32.88
RIBEIRÃO DAS NEVES | SE22059/B7 | SE17035/P | 0012174303 | 000500124318 | CT:22.1544-YC ENGENHARIA-OS.:4.42/2022 | 29998 | 21273.3 | 21273.3 | 17960.38 | 18743.62 | 3312.92 | LIB | 2023-12-18 | 15.57
RIBEIRÃO DAS NEVES | SE22059/C1 | SE17035/P | 0012109533 | 000500118656 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.6/2022 | 29998 | 922.4 | 922.4 | 922.4 | 962.63 | 0 | ENTE | 2023-07-12 | 0
RIO PARDO DE MINAS | A24144-1/PB | PO24.CS.PRA001 | 0012231493 | 000500129933 | CT:22.1544 - YC ENGENHAR - OS.:4.54/2022 | 30760 | 39350.99 | 39350.99 | 32369.85 | 34929.34 | 6981.14 | LIB | 2024-09-05 | 17.74
SALINAS | A23083-1/PB | SA17081/P | 0012131104 | 000500120495 | CT:22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.25/2022 | 30760 | 343697.47 | 343697.47 | 208317.9 | 221141.77 | 135379.57 | LIB | 2023-07-11 | 39.39
SALINAS | SA22003/C1 | SA17081/P | 0012111161 | 000500118807 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.10/2022 | 23792 | 4264.25 | 4230.9 | 4230.9 | 4415.41 | 0 | ENTE | 2023-07-12 | 0.78
SERRO | SE22044/B1 | SE17035/P | 0012159093 | 000500123130 | CT: 221544-YC ENGENHARIA-OS.:4.34/2022 | 21564 | 213438.48 | 213438.48 | 121961.06 | 129061.2 | 91477.42 | LIB | 2023-10-18 | 42.86
SERRO | SE22044/C1 | SE17035/P | 0012126399 | 000500120085 | CT:22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.20/2022 | 21564 | 3194.28 | 3194.28 | 3194.28 | 3333.58 | 0 | ENTE | 2023-10-17 | 0
SÃO GONÇALO DO BRANDÃO | E24149-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012242381 | 000500130497 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.61/2022 | 30760 | 15762.75 | 15762.75 | 2517.32 | 2716.36 | 13245.43 | LIB | 2024-10-24 | 84.03
SÃO GOTARDO | A23054-1/ST | SA17081/P | 0012109481 | 000500118657 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.7/2022 | 30760 | 2344.11 | 2344.11 | 2344.11 | 2446.34 | 0 | ENTE | 2023-10-17 | 0
SÃO GOTARDO | A23054-1/ST | SA17081/P | 0012133871 | 000500120916 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.29/2022 | 30760 | 7511.84 | 7511.84 | 7511.84 | 7839.43 | 0 | ENTE | 2024-02-28 | 0
SÃO GOTARDO | A23054-1/ST | SA17081/P | 0012229817 | 000500129808 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.51/2022 | 30760 | 2562.82 | 2562.82 | 2562.82 | 2765.46 | 0 | LIB | 2024-08-27 | 0
SÃO GOTARDO | A24030-1/PB | PO24.CS.PRA001 | 0012237407 | 000500130218 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.55/2022 | 30760 | 549789.68 | 549789.68 | 109274.99 | 117915.35 | 440514.69 | LIB | 2024-09-30 | 80.12
SÃO GOTARDO | A24030-1/PE | PO24.CS.PRA001 | 0012236770 | 000500130202 | CT:22.1544 - YC ENGENHAR - OS.:4.55/2022 | 30760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIB | 2024-09-30 | 0
TAIOBEIRAS | A23059-1/PB | SA17081/P | 0012126380 | 000500120040 | CT: 22.1544 - YC ENG. OS.: 4.18/2022 | 30760 | 59539.47 | 59539.47 | 58899.91 | 62214.67 | 639.56 | LIB | 2023-06-20 | 1.07
TAIOBEIRAS | A23059-1/ST | SA17081/P | 0012111162 | 000500118808 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.11/2022 | 23792 | 2248.35 | 2215 | 2215 | 2311.6 | 0 | ENTE | 2023-07-12 | 1.48
TAIOBEIRAS | A24143-1/PB | PO24.CS.PRA001 | 0012231492 | 000500129932 | CT:22.1544 - YC ENGENHAR - OS.:4.53/2022 | 30760 | 58378.52 | 58378.52 | 47184.71 | 50915.6 | 11193.81 | LIB | 2024-09-05 | 19.17
TAPIRAÍ | SA21040/B1 | SA17081/P | 0012158938 | 000500123181 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.35/2022 | 29998 | 5334.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENTE | 2024-03-14 | 0
TAQUARAÇU DE MINAS | E24038-1/ST | PO24.CS.PRE001 | 0012182729 | 000500125175 | CT: 22.1544 - YC ENG. OS.: 4.45/2022 | 30760 | 1862.46 | 1862.46 | 1862.46 | 1943.68 | 0 | LIB | 2024-01-19 | 0
UBÁ | E24120-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012242396 | 000500130496 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.61/2022 | 30760 | 16069.85 | 16069.85 | 3213.94 | 3468.06 | 12855.91 | LIB | 2024-10-24 | 80
UBÁ | E24120-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012242416 | 000500130721 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.62/2022 | 30760 | 16191.31 | 16191.31 | 2517.32 | 2716.36 | 13673.99 | LIB | 2024-10-24 | 84.45
VÁRZEA DA PALMA | A23034-1/PB | SA17081/P | 0012111160 | 000500118746 | CT: 22.1544- YC ENGENHARIA- OS.:4.9/2022 | 30760 | 65139.91 | 65139.91 | 64485.34 | 67297.54 | 654.57 | LIB | 2023-05-02 | 1
VÁRZEA DA PALMA | A23034-1/PB | SA17081/P | 0012133763 | 000500120887 | CT: 22.1544 - YC ENGENHARIA-OS.4.27/2022 | 30760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LIB | 2023-08-01 | 0
VÁRZEA DA PALMA | A23034-1/ST | SA17081/P | 0012095958 | 000500117656 | CT:22.1544-YC ENGENHARIA - OS.: 4.2/2022 | 21564 | 2324.15 | 2324.15 | 2324.15 | 2425.51 | 0 | ENTE | 2024-02-28 | 0