## Planilha1
LOCALIDADE | PROJETO | PROG_ORCAMENTARIO | REQUISICAO | DIAGRAMA_DE_REDE | TEXTO_DIAGRAMA | ANALISTA_FISCAL | PLANEJADO | COMPROMISSO | TOTAL_MEDIDO | MEDIDO_REAJUSTE | SALDO | STATUS | DATA_STATUS | DESVIO | COORDENADORES | PORCENTAGEM_MEDIDA | OBSERVACAO
ARAÇUAÍ | A23036-1/PB | SA17081/P | 0012125690 | 000500119919 | CT: 22.1544 - YC ENG. OS.: 4.17/2022 | 23792 | 69245.02 | 69245.02 | 69196.62 | 73946.1 | 48.4 | LIB | 2023-06-19 | 0.07 | DALTRO ALEXANDRE RODRIGUES | 99.93%
ARAÇUAÍ | A23036-1/ST | SA17081/P | 0012111163 | 000500118809 | CT: 22.1544 - YC ENG. OS.: 4.17/2022 | 23792 | 2248.35 | 2215 | 2215 | 2311.6 | 0 | ENTE | 2023-07-12 | 1.48 | DALTRO ALEXANDRE RODRIGUES | 98.52%
ARAXÁ | E23044-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012182807 | 000500125117 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.46/2022 | 29998 | 309904.77 | 309904.77 | 99261.68 | 104035.95 | 210643.09 | LIB | 2024-01-19 | 67.97 | ALESSANDRA VALERIA PEREIRA | 32.03%
BELO HORIZONTE | A24090-1/PB | PO24.CS.PRA001 | 0012228274 | 000500129673 | CT: 22.15.44 - YC ENG. - OS.: 4.49/2022 | 24423 | 54156.31 | 54156.31 | 39357.33 | 42469.29 | 14798.98 | LIB | 2024-08-14 | 27.33 | HENRIQUE LEMBI MARTINS | 72.67%
BELO HORIZONTE | E23080-1/PB | SE17035/P | 0012137010 | 000500121093 | CT: 22.1544 - YC ENGENHARIA-OS.4.30/2022 | 23792 | 150032.02 | 150032.02 | 114945.87 | 122564.31 | 35086.15 | LIB | 2023-08-01 | 23.39 | DALTRO ALEXANDRE RODRIGUES | 76.61%
BELO HORIZONTE | E23096-1/PB | SE17035/P | 0012137012 | 000500121071 | CT: 22.1544 - YC ENG - OS. 4.31/2022 | 23792 | 81741.85 | 81741.85 | 71806.53 | 75195.85 | 9935.32 | LIB | 2023-08-01 | 12.15 | DALTRO ALEXANDRE RODRIGUES | 87.85%
CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | E23068-1/PB | SE17035/P | 0012159126 | 000500123137 | CT: 221544-YC ENGENHARIA-OS.:4.36/2022 | 21564 | 271216.76 | 271216.76 | 148247.38 | 156970.2 | 122969.38 | LIB | 2023-10-19 | 45.34 | WELLINGTON JOSE TEIXEIRA | 54.66%
Conceição do Mato Dentro | E23068-1/ST | SE17035/P | 0012126846 | 000500120087 | CT: 221544-YC ENGENHARIA-OS.:4.36/2022 | 21564 | 4701.38 | 4701.38 | 4701.38 | 4906.41 | 0 | ENTE | 2023-10-17 | 0 | WELLINGTON JOSE TEIXEIRA | 100%
DIVERSAS | PE24OUT03/E27 | PO24.CS.DEC001 | 0012231376 | 000500129926 | CT:22.154 - YC ENGENHAR - OS.:4.52/2022 | 25291 | 207176.27 | 207176.27 | 41435.26 | 44711.55 | 165741.01 | LIB | 2024-09-04 | 80 | WELLINGTON CARLOS DIAS | 20%
IPATINGA | E24048-1/ST | PO24.CS.PRE001 | 0012201275 | 000500127063 | CT: 22.1544 - YC ENG - OS.: 4.48/2024 | 25291 | 119959.82 | 119959.82 | 119959.82 | 129445.04 | 0 | LIB | 2024-04-12 | 0 | WELLINGTON CARLOS DIAS | 100%
ITAOBIM | E24039-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012182822 | 000500125119 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.43/2022 | 21564 | 118902.96 | 118902.96 | 50195.93 | 53321.93 | 68707.03 | LIB | 2024-01-19 | 57.78 | WELLINGTON JOSE TEIXEIRA | 42.22%
MONTES CLAROS | A23043-1/PE | SA17081/P | 0012150855 | 000500122105 | CT: 221544-YC ENGENHARIA - OS.:4.33/2023 | 21564 | 62213.22 | 62213.22 | 62109.31 | 66120.67 | 103.91 | LIB | 2024-04-25 | 0.17 | WELLINGTON JOSE TEIXEIRA | 99.83%
NOVA RESENDE | SE22012/B1 | SE17035/P | 0012130999 | 000500120492 | CT: 22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.22/2022 | 23792 | 194550.63 | 194550.63 | 197819.17 | 209770.3 | -3268.54 | LIB | 2024-06-21 | -1.68 | DALTRO ALEXANDRE RODRIGUES | 101.7%
PEDRA AZUL | A24031-1/PB | PO24.CS.PRA001 | 0012182820 | 000500125177 | CT: 22.1544 - YC ENG. OS.: 4.47/2022 | 21564 | 122470.3 | 122470.3 | 40948.33 | 43317.54 | 81521.97 | LIB | 2024-01-19 | 66.56 | WELLINGTON JOSE TEIXEIRA | 33.44%
PEDRA AZUL | E24042-1/PB | PO24.CS.PRE001 | 0012184660 | 000500125341 | CT:221544 -YC ENGEHARIA - OS.: 4.44/2022 | 21564 | 268373.99 | 268373.99 | 97084.11 | 102857.24 | 171289.88 | LIB | 2024-01-23 | 63.83 | WELLINGTON JOSE TEIXEIRA | 36.17%
RIACHO DOS MACHADOS | A24014-1/PB | PO24.CS.PRA001 | 0012173640 | 000500124314 | CT:22.1544- Y C ENGENHARIA-OS.:4.40/2022 | 29950 | 84122.92 | 84122.92 | 16824.62 | 17558.33 | 67298.3 | LIB | 2023-12-18 | 80 | EDUARDO MENDES LINO | 20%
RIBEIRÃO DAS NEVES | SE22059/B6 | SE17035/P | 0012117611 | 000500119213 | CT: 22.1544-YC ENGENHARIA- OS.:4.14/2022 | 29998 | 60009.96 | 40279.03 | 40279.03 | 42035.59 | 0 | ENTE | 2024-02-29 | 32.88 | ALESSANDRA VALERIA PEREIRA | 67.12%
RIO PARDO DE MINAS | A24144-1/PB | PO24.CS.PRA001 | 0012231493 | 000500129933 | CT:22.1544 - YC ENGENHAR - OS.:4.54/2022 | 21558 | 39350.99 | 39350.99 | 7870.19 | 8492.49 | 31480.8 | LIB | 2024-09-05 | 80 | JOANISIO FRANCISCO RIBEIRO | 20%
SALINAS | A23083-1/PB | SA17081/P | 0012131104 | 000500120495 | CT:22.1544 - YC ENG. - OS.: 4.25/2022 | 23792 | 343697.47 | 343697.47 | 208317.9 | 221141.77 | 135379.57 | LIB | 2023-07-11 | 39.39 | DALTRO ALEXANDRE RODRIGUES | 60.61%
SERRO | SE22044/B1 | SE17035/P | 0012159093 | 000500123130 | CT: 221544-YC ENGENHARIA-OS.:4.34/2022 | 21564 | 213438.48 | 213438.48 | 121961.06 | 129061.2 | 91477.42 | LIB | 2023-10-18 | 42.86 | WELLINGTON JOSE TEIXEIRA | 57.14%
TAIOBEIRAS | A23059-1/PB | SA17081/P | 0012126380 | 000500120040 | CT: 22.1544 - YC ENG. OS.: 4.18/2022 | 23792 | 59539.47 | 59539.47 | 37858.78 | 39509.81 | 21680.69 | LIB | 2023-06-20 | 36.41 | DALTRO ALEXANDRE RODRIGUES | 63.59%
TAIOBEIRAS | A24143-1/PB | PO24.CS.PRA001 | 0012231492 | 000500129932 | CT:22.1544 - YC ENGENHAR - OS.:4.53/2022 | 21558 | 58378.52 | 58378.52 | 11675.62 | 12598.81 | 46702.9 | LIB | 2024-09-05 | 80 | JOANISIO FRANCISCO RIBEIRO | 20%